## ORÇAMENTO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I | [5 empty] | 2024-11-06 | R03
[6 empty] | Obra: | Manutenção e Conservação das Unidades NOMADS e HABIS |  | Custo total: | 118282.4223 |  | Encargos Sociais: | Não desonerado
[6 empty] | Local: | Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) |  | Prazo previsto: | 2 |  |  | 115,54% HORISTA
[6 empty] | Cidade: | São Carlos/SP |  | BDI: | 24.51% |  |  | 71,46% MENSALISTA
[6 empty] | Área construída NOMADS: | 82.1668 |  | Custo NOMADS: | 49590.7199 | Custo NOMADS/M2: | 603.5372
[6 empty] | Área construída HABIS: | 55.542 |  | Custo HABIS: | 57938.7549 | Custo HABIS/M2: | 1043.1521
1 | 2 | 3 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE DE DADOS | CÓD. | DESCRICAO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | CUSTO UNIT. COM BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI | % | OBS
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  | 1 |  |  | 8117.4001 | 10752.9475 | 9.091%
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 01.01 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 8117.4001 | 10752.9475 | 9.091%
1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 01.01.01 | CUSTOS DE PESSOAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESPESAS DIVERSAS COM A OBRA |  |  |  |  | 8117.4001 | 10752.9475 | 9.091%
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 01.01.01.001 | Custos com administração local, canteiro, hospedagem, equipe, locações, mobilizações |  |  |  |  | 8117.4001 | 10752.9475 | 9.091%
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | PERCENTUAL APROXIMADO DE 10% DO VALOR GLOBAL SEM BDI | 01.01.01.001 | Administração local | MÊS | 2 | 4058.7 | 5376.4737 | 8117.4001 | 10752.9475 | 9.091%
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 02 | NOMADS |  | 1 |  |  | 37436.0345 | 49590.7199 | 41.93%
2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 02.01 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS CIVIL |  |  |  |  | 3279.2855 | 4343.9998 | 3.673%
2 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 02.01.01 | CORPO DO EDIFICIO |  |  |  |  | 2197.1795 | 2910.557 | 2.461%
2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 02.01.01.001 | Fachadas Norte, Oeste e Leste |  |  |  |  | 2197.1795 | 2910.557 | 2.461%
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0201003020 - AGESUL 06/2024 - ADAPTADA | 02.01.01.001 | Retirada de tubo de queda de água pluvial | M | 7.3 | 7.26 | 9.6172 | 52.998 | 70.2053 | 0.05935%
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22226 - SPO 10/2024 - ADAPTADA | 02.01.01.001 | Retirada de chapas onduladas de fibra de vidro | M2 | 47.872 | 39.531 | 52.3658 | 1892.4261 | 2506.8567 | 2.119%
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 07.60.016 - FDE 07/2024 - ADAPTADA | 02.01.01.001 | Retirada de 12 ripas de 2,20m e de 11 ripas de 1,15m | M | 39.05 | 6.447 | 8.5402 | 251.7553 | 333.495 | 0.2819%
2 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 02.01.02 | PARTE INTERNA |  |  |  |  | 1082.106 | 1433.4428 | 1.212%
2 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 02.01.02.001 | Salas 1, 3, 4 e 5 |  |  |  |  | 329.85 | 436.9453 | 0.3694%
2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9060012 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | 02.01.02.001 | Retirada de canaletas não utilizadas ou danificadas das salas 4 e 5 | M | 18 | 18.325 | 24.2747 | 329.85 | 436.9453 | 0.3694%
2 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 02.01.02.002 | Piso |  |  |  |  | 752.256 | 996.4975 | 0.8425%
2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1701000197 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | 02.01.02.002 | Raspagem do assoalho de madeira de todos pavimentos | M2 | 54 | 13.5725 | 17.9792 | 732.915 | 970.8769 | 0.8208%
2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 04.05.080 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | 02.01.02.002 | Retirada de um degrau de 0,70x0,27 | UN | 1 | 19.341 | 25.6206 | 19.341 | 25.6206 | 0.02166%
2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 02.02 | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 31552.8313 | 41797.3656 | 35.34%
2 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 02.02.01 | CORPO DO EDIFICIO |  |  |  |  | 17057.4261 | 22595.6101 | 19.1%
2 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 02.02.01.001 | Fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste |  |  |  |  | 17057.4261 | 22595.6101 | 19.1%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12816 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Fornecimento e instalação de placa cimentícia em estrutura existente | M2 | 21.9 | 125.2291 | 165.8883 | 2742.5162 | 3632.953 | 3.071%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 171514 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Instalação de chapa metálica inclinada parafusada no piso externo para acessibilidade (3,24x0,30) | M2 | 0.99 | 1994.968 | 2642.6918 | 1975.0184 | 2616.2649 | 2.212%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11114 - ORSE 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Substituição das peças danificadas no brise (1,00m de comprimento, 0,12m de largura e 0,022m de espessura em eucalipto) | M | 2 | 48.3015 | 63.984 | 96.603 | 127.9679 | 0.1082%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8743 - ORSE 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Recuperação de parede de taipa | M2 | 4.238 | 269.0487 | 356.4031 | 1140.2284 | 1510.4363 | 1.277%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 89578 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Instalação de tubo de queda de água pluvial PVC com pintura látex na cor preta | M | 7.3 | 75.3236 | 99.7796 | 549.8626 | 728.3913 | 0.6158%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | CI 05.55.0050 - SCO - 08/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Fornecimento e instalação de placas de policarbonato alveolar cristal 10mm | M2 | 47.872 | 153.2038 | 202.9458 | 7334.1723 | 9715.4223 | 8.214%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 104756 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Fornecimento e instalação de 12 ripas de 2,20m e de 11 ripas de 1,15m em Pinus | M | 39.05 | 20.28 | 26.8645 | 791.934 | 1049.0582 | 0.8869%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4328 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Pintura em 3 demãos de toda a fachada em ripas de madeira (Stain Osmocolor - cor Ipê) | M2 | 72.2 | 26.3242 | 34.8711 | 1900.6072 | 2517.6941 | 2.129%
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4328 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.01.001 | Pintura em 3 demãos de todo deck de acesso (Stain Osmocolor - cor Ipê) | M2 | 20 | 26.3242 | 34.8711 | 526.484 | 697.4222 | 0.5896%
2 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 02.02.02 | PARTE INTERNA |  |  |  |  | 9805.4308 | 12989.046 | 10.98%
2 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 02.02.02.001 | Copa e banheiro |  |  |  |  | 1973.538 | 2614.3038 | 2.21%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 090804 - SBC 10/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.001 | Fornecimento e instalação de divisória dupla de placa cimentícia e=10mm | M2 | 3.75 | 209.1605 | 277.0705 | 784.3518 | 1039.0142 | 0.8784%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 104642 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.001 | Execução de pintura em tinta látex branco em divisória de placa cimentícia | M2 | 7.5 | 12.17 | 16.1213 | 91.275 | 120.9101 | 0.1022%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2012 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.001 | Bancada de madeira compensada revestida em fórmica para instalação de lavatório 0,96X0,50 | UN | 1 | 334.4051 | 442.9794 | 334.4051 | 442.9794 | 0.3745%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10.40.10 - SUDECAP - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.001 | Cuba de sobrepor oval (52x44,5cm) celite/equivalente completo (valvula, sifão e engate flexivel) | UN | 1 | 525.68 | 696.3571 | 525.68 | 696.3571 | 0.5887%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 08.80.032 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.001 | Torneira para lavatorio de louca branca ou bancada | UN | 1 | 87.01 | 115.2603 | 87.01 | 115.2603 | 0.09744%
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14.006.0380-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA 2 | 02.02.02.001 | Instalação de prateleiras reaproveitadas sob bancada | M | 2.4 | 62.84 | 83.2428 | 150.816 | 199.7828 | 0.1689%
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 02.02.02.002 | Salas 1, 3, 4 e 5 |  |  |  |  | 4927.7937 | 6527.7437 | 5.519%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | CI 05.55.0050 - SCO - 08/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.002 | Fornecimento e instalação de placas de policarbonato alveolar cristal 10mm | M2 | 12.17 | 153.2038 | 202.9458 | 1864.4902 | 2469.8506 | 2.088%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 104642 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.002 | Pintura das paredes da sala em tinta látex sobre lambris | M2 | 33.6 | 12.17 | 16.1213 | 408.912 | 541.677 | 0.458%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14.006.0380-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.002 | Fornecimento e instalação de 8 prateleiras 0,90x0,45m (com suporte de metal vertical) | M | 7.2 | 96.3965 | 127.6944 | 694.0548 | 919.3997 | 0.7773%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 102197 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.002 | Preparo para pintura interna em forro de madeira com fundo nivelador | M2 | 9.52 | 28.6023 | 37.8889 | 272.2941 | 360.7022 | 0.3049%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 104642 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.002 | Execução de pintura interna látex em forro de madeira | M2 | 9.52 | 12.17 | 16.1213 | 115.8584 | 153.4752 | 0.1298%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 102197 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.002 | Preparo para pintura interna em paredes de madeira com fundo nivelador | M2 | 24.4 | 28.6023 | 37.8889 | 697.8965 | 924.4887 | 0.7816%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 104642 - SINAPI 08/2024 | 02.02.02.002 | Execução de pintura interna látex em paredes de madeira | M2 | 24.4 | 12.17 | 16.1213 | 296.948 | 393.3607 | 0.3326%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 00011134 - SINAPI - 08/2024 - INSUMO | 02.02.02.002 | Fornecimento de placas de madeira compensada de 2750mmx850mm e espessura de 9mm (3 unidades) | M2 | 7.095 | 55.03 | 72.8971 | 390.4378 | 517.2047 | 0.4373%
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4328 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.002 | Pintura em 3 demãos de tampos de mesa (Stain Osmocolor - cor Ipê) | M2 | 7.1 | 26.3242 | 34.8711 | 186.9018 | 247.5849 | 0.2093%
2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 02.02.02.003 | Circulação, escada e passarela |  |  |  |  | 605.3192 | 801.8535 | 0.6779%
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 170127 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.003 | Fornecimento e instalação de degrau de 0,70x0,27 conforme projeto | UN | 1 | 505.5492 | 669.6903 | 505.5492 | 669.6903 | 0.5662%
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 260104 - CAEMA - 12/2019 - ADAPTADA | 02.02.02.003 | Revisão de fixação da escada | VB | 1 | 99.77 | 132.1632 | 99.77 | 132.1632 | 0.1117%
2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 02.02.02.004 | Piso |  |  |  |  | 2298.78 | 3045.1451 | 2.574%
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 102224 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | 02.02.02.004 | Aplicação de 3 demãos de resina ("Bona") em todo o piso dos três pavimentos | M2 | 54 | 42.57 | 56.3916 | 2298.78 | 3045.1451 | 2.574%
2 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | 02.02.03 | COBERTURA |  |  |  |  | 4689.9744 | 6212.7095 | 5.252%
2 | 2 | 3 | 1 | 4 |  | 02.02.03.001 | Reforma de cobertura |  |  |  |  | 4689.9744 | 6212.7095 | 5.252%
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | C3448 - SEINFRA - 028 - ADAPTADA | 02.02.03.001 | Reparo do beiral em lambri | M2 | 9.89 | 167.47 | 221.844 | 1656.2783 | 2194.0367 | 1.855%
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | CI 05.70.0100 - SCO - 09/2024 - ADAPTADA | 02.02.03.001 | Reparo nas peças de borda dos telhados | M | 21.22 | 142.964 | 189.3814 | 3033.6961 | 4018.6728 | 3.398%
2 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 02.03 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 2603.9177 | 3449.3545 | 2.916%
2 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | 02.03.01 | ELÉTRICA |  |  |  |  | 2481.3157 | 3286.9463 | 2.779%
2 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 02.03.01.001 | Adquação de instalações elétricas |  |  |  |  | 2481.3157 | 3286.9463 | 2.779%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 060207 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Fornecimento e instalação de dutos/canaletas, cabeamento, caixas de passagem para circuito de dois spots de iluminação e um interruptor (puxar circuito do quadro e ligar em disjuntor), tubulação aparente | UN | 3 | 393.2251 | 520.8969 | 1179.6753 | 1562.6908 | 1.321%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1201001005 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Fornecimento e instalação de spots LED | UN | 2 | 123.4138 | 163.4836 | 246.8276 | 326.9672 | 0.2764%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.05.020 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Fornecimento e instalação de interruptor simples | UN | 1 | 34.942 | 46.2869 | 34.942 | 46.2869 | 0.03913%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 060207 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Instalação de ponto de iluminação na porta de entrada com sensor de luminosidade, incluso dutos/canaletas, cabeamento e caixas de passagem | UN | 1 | 393.2251 | 520.8969 | 393.2251 | 520.8969 | 0.4404%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.05.080 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo para ponto de iluminação existente | UN | 1 | 37.972 | 50.3007 | 37.972 | 50.3007 | 0.04253%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1201001005 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA - 2 | 02.03.01.001 | Fornecimento e instalação de luminária com sensor de presença (porta de entrada) | UN | 1 | 258.8238 | 342.8584 | 258.8238 | 342.8584 | 0.2899%
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 09.72.009 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | 02.03.01.001 | Inserir fiação aparente em canaletas elétricas e substituição de canaletas danificadas | M | 15 | 21.99 | 29.1297 | 329.85 | 436.9453 | 0.3694%
2 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | 02.03.02 | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 122.602 | 162.4083 | 0.1373%
2 | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 02.03.02.001 | Interligações hidráulicas para copa e banheiro |  |  |  |  | 122.602 | 162.4083 | 0.1373%
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 052065 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 02.03.02.001 | Instalação de ponto de água fria (lavatório) | UN | 1 | 122.602 | 162.4083 | 122.602 | 162.4083 | 0.1373%
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 140706 - IOPES - 06/2024 - ADAPTADA | 02.03.02.001 | Instalação de ponto de esgoto (lavatório) | UN | 1 | 138.0856 | 182.919 | 0 |  | 0%
3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 03 | HABIS |  | 1 |  |  | 43737.9661 | 57938.7549 | 48.98%
3 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 03.01 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS CIVIL |  |  |  |  | 4148.8008 | 5495.8283 | 4.646%
3 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 03.01.01 | CORPO DO EDIFICIO |  |  |  |  | 2104.688 | 2788.0354 | 2.357%
3 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 03.01.01.001 | Fachadas Norte/Sul/Leste/Oeste (C18 a C22) |  |  |  |  | 2104.688 | 2788.0354 | 2.357%
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22226 - SPO 10/2024 - ADAPTADA | 03.01.01.001 | Retirada do revestimento em chapa ondulada de fibra de vidro | M2 | 38.7 | 39.531 | 52.3658 | 1529.8482 | 2026.5574 | 1.713%
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | C3063 - SEINFRA 028 - ADAPTADA | 03.01.01.001 | Retirada dos painéis de taipa | M2 | 11.5 | 48.43 | 64.1542 | 556.945 | 737.7732 | 0.6237%
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.60.013 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | 03.01.01.001 | Retirada da soleira existente na entrada | UN | 1 | 17.8948 | 23.7049 | 17.8948 | 23.7049 | 0.02004%
3 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 03.01.02 | PARTE INTERNA |  |  |  |  | 874.069 | 1157.8606 | 0.9789%
3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 03.01.02.001 | Pavimentos Térreo e Tipo |  |  |  |  | 874.069 | 1157.8606 | 0.9789%
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1701000197 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | 03.01.02.001 | Raspagem do assoalho de madeira do piso térreo e primeiro pavimento e das escadas | M2 | 64.4 | 13.5725 | 17.9792 | 874.069 | 1157.8606 | 0.9789%
3 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 03.01.03 | COBERTURA |  |  |  |  | 1170.0438 | 1549.9322 | 1.31%
3 | 1 | 3 | 1 | 4 |  | 03.01.03.001 | Reforma de cobertura |  |  |  |  | 1170.0438 | 1549.9322 | 1.31%
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 97647 - SINAPI 08/2024 | 03.01.03.001 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.1 | 4.7065 | 6.2346 | 188.7296 | 250.0061 | 0.2114%
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 97651 - SINAPI 08/2024 | 03.01.03.001 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.295 | 10.15 | 13.4455 | 205.9942 | 272.8762 | 0.2307%
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 97650 - SINAPI 08/2024 | 03.01.03.001 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 110.76 | 146.7214 | 775.32 | 1027.0499 | 0.8683%
3 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 03.02 | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 38917.3785 | 51553.0249 | 43.58%
3 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 03.02.01 | CORPO DO EDIFICIO |  |  |  |  | 5928.9871 | 7854.0033 | 6.64%
3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 03.02.01.001 | Fachadas |  |  |  |  | 5928.9871 | 7854.0033 | 6.64%
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | CI 05.55.0050 - SCO - 08/2024 - ADAPTADA | 03.02.01.001 | Fornecimento e instalação de chapa de policarbonato translúcido aoveolar | M2 | 38.7 | 153.2038 | 202.9458 | 5928.9871 | 7854.0033 | 6.64%
3 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 03.02.02 | PARTE INTERNA |  |  |  |  | 5771.4065 | 7645.2596 | 6.464%
3 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 03.02.02.001 | Pavimentos Térreo e Tipo |  |  |  |  | 5771.4065 | 7645.2596 | 6.464%
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 102224 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | 03.02.02.001 | Aplicação de 3 demãos de resina ("Bona") em todo o piso | M2 | 64.4 | 42.57 | 56.3916 | 2741.508 | 3631.6174 | 3.07%
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 104642 - SINAPI 08/2024 | 03.02.02.001 | Pintura das salas 1, 2, 3 e 4 em tinta látex | M2 | 87.4 | 12.17 | 16.1213 | 1063.658 | 1409.0052 | 1.191%
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 171514 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | 03.02.02.001 | Fornecimento e instalação de soleira metálica | M2 | 0.9856 | 1994.968 | 2642.6918 | 1966.2405 | 2604.637 | 2.202%
3 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | 03.02.03 | COBERTURA |  |  |  |  | 27216.9849 | 36053.762 | 30.48%
3 | 2 | 3 | 1 | 4 |  | 03.02.03.001 | Reforma de cobertura |  |  |  |  | 27216.9849 | 36053.762 | 30.48%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0901000107 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Mao e obra de execucao de nova cobertura - incluso conexões, excluso materiais de madeiramento (fornecimento USP) | M2 | 20.295 | 175.1439 | 232.0094 | 3554.5455 | 4708.6309 | 3.981%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 160155 - SEDOP - 10/2024 - ADAPTADA E 110215 SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Fornecimento e instalação de esquadria de vidro 4mm (caixilho de aluminio) | M2 | 4.9815 | 1009.6609 | 1337.4764 | 5029.626 | 6662.6388 | 5.633%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11617 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Fornecimento e instalação de brise em madeira | M2 | 4.55 | 514.5743 | 681.6457 | 2341.3132 | 3101.4878 | 2.622%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10070032 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Reinstalação de calhas e rufos coberturas norte e sul | M | 37.2 | 77.045 | 102.0599 | 2866.074 | 3796.6274 | 3.21%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 070277 - SEDOP - 10/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Fornecimento e instalação de calha em cobertura central | M | 4.53 | 103.004 | 136.4472 | 466.6081 | 618.1059 | 0.5226%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 160602 - AGETOP - 06/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Fornecimento e instalação de rufo em cobertura central | M | 20.51 | 50.696 | 67.156 | 1039.7757 | 1377.3688 | 1.164%
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 100142 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 03.02.03.001 | Fornecimento e instalção de telha metálica tipo sanduíche - chapa dupla branca | M2 | 40.1 | 297.233 | 393.7382 | 11919.0425 | 15788.9025 | 13.35%
3 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 03.03 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 671.7868 | 889.9017 | 0.7524%
3 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | 03.03.01 | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 671.7868 | 889.9017 | 0.7524%
3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 052065 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | 03.03.01 | Instalação de ponto de água fria | UN | 2 | 122.602 | 162.4083 | 245.204 | 324.8165 | 0.2746%
3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 140706 - IOPES - 06/2024 - ADAPTADA | 03.03.01 | Instalação de ponto de esgoto | UN | 2 | 138.0856 | 182.919 | 276.1711 | 365.838 | 0.3093%
3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12.016.0014-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA | 03.03.01 | Shaft para copa | M2 | 1.3 | 115.7013 | 153.267 | 150.4117 | 199.2472 | 0.1685%
3 | 3 | 1 | 0

## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO III |  |  |  |  | 2024-11-06 | R02
Obra: | Manutenção e Conservação das Unidades NOMADS e HABIS |  | Custo total: | 118282.4223 |  | Encargos Sociais: | Não desonerado
Local: | Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) |  | Prazo previsto: | 2 |  |  | 115,54% HORISTA
Cidade: | São Carlos/SP |  | BDI: | 24.5% |  |  | 71,46% MENSALISTA
Área construída NOMADS: | 82.1668 |  | Custo NOMADS: | 49590.7199 | Custo NOMADS/M2: | 603.5372
Área construída HABIS: | 55.542 |  | Custo HABIS: | 57938.7549 | Custo HABIS/M2: | 1043.1521
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 15 | 30 | 45 | 60
01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10752.9475
01.01 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10752.9475
01.01.01 | CUSTOS DE PESSOAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESPESAS DIVERSAS COM A OBRA | 10752.9475 | 2150.5895 | 3225.8842 | 3225.8842 | 2150.5895
|  | 100% | 20% | 30% | 30% | 20%
02 | NOMADS | 49590.7199
02.01 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS CIVIL | 4343.9998
02.01.01 | CORPO DO EDIFICIO | 2910.557 | 1164.2228 | 1746.3342 | 0 | 0
|  | 100% | 40% | 60%
02.01.02 | PARTE INTERNA | 1433.4428 | 1433.4428 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 100%
02.02 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 41797.3656
02.02.01 | CORPO DO EDIFICIO | 22595.6101 | 0 | 6778.683 | 15816.9271 | 0
|  | 100% |  | 30% | 70%
02.02.02 | PARTE INTERNA | 12989.046 | 0 | 0 | 3896.7138 | 9092.3322
|  | 100% |  |  | 30% | 70%
02.02.03 | COBERTURA | 6212.7095 | 0 | 0 | 0 | 6212.7095
|  | 100% |  |  |  | 100%
02.03 | INSTALAÇÕES | 3449.3545
02.03.01 | ELÉTRICA | 3286.9463 | 0 | 0 | 1643.4731 | 1643.4731
|  | 100% |  |  | 50% | 50%
02.03.02 | HIDRÁULICA | 162.4083 | 0 | 162.4083 | 0 | 0
|  | 100% |  | 100%
03 | HABIS | 57938.7549
03.01 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS CIVIL | 5495.8283
03.01.01 | CORPO DO EDIFICIO | 2788.0354 | 0 | 2788.0354 | 0 | 0
|  | 100% |  | 100%
03.01.02 | PARTE INTERNA | 1157.8606 | 0 | 1157.8606 | 0 | 0
|  | 100% |  | 100%
03.01.03 | COBERTURA | 1549.9322 | 1549.9322 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 100%
03.02 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 51553.0249
03.02.01 | CORPO DO EDIFICIO | 7854.0033 | 0 | 2356.201 | 5497.8023 | 0
|  | 100% |  | 30% | 70%
03.02.02 | PARTE INTERNA | 7645.2596 | 0 | 1529.0519 | 2293.5779 | 3822.6298
|  | 100% |  | 20% | 30% | 50%
03.02.03 | COBERTURA | 36053.762 | 14421.5048 | 10816.1286 | 10816.1286 | 0
|  | 100% | 40% | 30% | 30%
03.03 | INSTALAÇÕES | 889.9017
03.03.01 | HIDRÁULICA | 889.9017 | 0 | 0 | 889.9017 | 0
|  | 100% |  |  | 100%
|  | VALOR PERÍODO | 20719.6921 | 30560.5873 | 44080.4087 | 22921.7341
|  | % PERÍODO | 20% | 33.33% | 27.33% | 19.33%
|  | VALOR ACUMULADO PERÍODO | 20719.6921 | 51280.2794 | 95360.6882 | 118282.4223
|  | % ACUMULADO PERÍODO | 20% | 53.33% | 80.67% | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI - ANEXO II
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | FAIXA | % APLICADO
A – Administração Central | 3,8% a 4,67% | 4%
B – Custos Financeiros | 0,5% a 1,50% | 0.6%
C – Seguros | 0% a 0,42% | 0.23%
D – Riscos | 0% a 0,5% | 0.4%
E – Garantias Contratuais | 0% a 0,42% | 0.23%
F – Lucro Operacional | 3,83% a 9,00% | 9%
TRIBUTOS
ITEM | FAIXA | % APLICADO
G – PIS | 0.65% | 0.65%
H – COFINS | 3% | 3%
I – ISSQN | 2,5% a 5,00% | 4%
BDI (%): | 24.51%
DATABASE: | 2024-10-01

## COMPOSIÇÕES
102224 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1 | M2 |  | 42.5746
| DILUENTE AGUARRAS | 0.0457 | L | 19.78 | 0.90395
| VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | 0.3044 | L | 54 | 16.4376
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7076 | H | 35.66 | 25.233
1701000197 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | RASPAGEM DE ASSOALHO DE MADEIRA | 1 | M2 |  | 13.5725
| PALHA DE AÇO | 0.2 | UM | 2.5 | 0.5
| SERVENTE DE OBRAS | 0.45 | H | 29.05 | 13.0725
97644 - SINAPI 08/2024 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1 | M2 |  | 12.5939
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1087 | H | 33.68 | 3.661
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3075 | H | 29.05 | 8.9329
10970 - ORSE 07/2024 - ADAPTADA | REMOÇÃO DE PRATELEIRA DE MADEIRA | 1 | M |  | 8.715
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 29.05 | 8.715
2012 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório | 1 | UN |  | 334.4051
| Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | 0.014 | UN | 532.58 | 7.4561
| Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura =0,8 milimetros | 1 | M2 | 84.55 | 84.55
| Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros | 0.3 | KG | 76.13 | 22.839
| Compensado naval 18mm | 1 | UN | 118.18 | 118.18
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | H | 29.05 | 34.86
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 33.26 | 66.52
10.40.10 - SUDECAP - 07/2024 - ADAPTADA | CUBA SOBREPOR OVAL(52X44,5 CM) CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | 1 | UN |  | 525.6793
| FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M | 0.01 | UN | 6.5 | 0.065
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.33 | H | 36.97 | 123.1101
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.33 | H | 30,74 | 102.3642
| LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE | 1 | UN | 21.95 | 21.95
| SIFAO P/LAVATORIO 1X1 1/2" SIGMA OU EQUIVALENTE | 1 | UN | 90 | 90
| VALVULA P/LAVATORIO C/LADRAO 1603 7/8 DARLIFLEX OU EQUIVALENTE | 1 | UN | 10.15 | 10.15
| CUBA SOBREPOR OVAL (52 X 44,5 CM) CELITE / EQUIVALENTE | 1 | UN | 178.04 | 178.04
08.80.032 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | 1 | UN |  | 87.0115
| FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | 0.0452 | UN | 8.55 | 0.38646
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 36.97 | 18.485
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 30,74 | 15.37
| TORNEIRA LAV CROM 1/2'X110MM | 1 | UN | 52.77 | 52.77
090804 - SBC 10/2024 - ADAPTADA | DIVISORIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA PERFIL MONTANTE 90MM | 1 | M2 |  | 209.1605
| PLACA CIMENTICIA 10MM | 2.3 | m² | 63.05 | 145.015
| DRYWALL - PARAFUSO CABECA LENTILHA 4,2x13mm | 2 | UN | 0.13 | 0.26
| DRYWALL - PERFIL PARA FORRO TABICA BRANCA 48x40x3000mm | 3 | M | 6.96 | 20.88
| PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE | 30 | UN | 0.11 | 3.3
| PERFIL MONTANTE FORMATO C EM ACO ZINCADO 90x3000mm | 0.9 | UN | 23.94 | 21.546
| AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | 0.203 | H | 21.23 | 4.3097
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 0.615 | H | 22.52 | 13.8498
102197 - SINAPI 08/2024 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 1 | M2 |  | 28.6023
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 0.4 | UN | 1.21 | 0.484
| DILUENTE AGUARRAS | 0.0276 | L | 19.78 | 0.54593
| FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | 0.49608 | L | 35.41 | 17.5662
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2806 | H | 35.66 | 10.0062
104642 - SINAPI 08/2024 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1 | M2 |  | 12.1683
| TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | 0.2367 | L | 20.16 | 4.7719
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1631 | H | 35.66 | 5.8161
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0544 | H | 29.05 | 1.5803
CI 05.55.0050 - SCO - 08/2024 - ADAPTADA | Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. | 1 | M2 |  | 153.2038
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.718 | H | 33.35 | 23.9453
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.81 | H | 29.05 | 23.5305
| PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 10mm | 1.2 | M2 | 86 | 103.2
| FITA DE AMARRACAO EM ALUMINIO, DE (10X1)MM | 1.6 | M | 1.58 | 2.528
4328 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 | 1 | M2 |  | 26.3242
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 35.66 | 14.264
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 29.05 | 5.81
| Verniz Polisten-Stain p/proteção de superfícies de madeira, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar | 0.08 | L | 72.19 | 5.7752
| Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120,cor vermelha | 0.5 | UN | 0.95 | 0.475
97647 - SINAPI 08/2024 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1 | M2 |  | 4.7065
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1153 | H | 29.05 | 3.3495
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0408 | H | 33.26 | 1.357
97651 - SINAPI 08/2024 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1 | UN |  | 110.4632
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.7066 | H | 29.05 | 78.6267
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.9572 | H | 33.26 | 31.8365
97650 - SINAPI 08/2024 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1 | M2 |  | 10.1483
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2487 | H | 29.05 | 7.2247
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0879 | H | 33.26 | 2.9236
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HABIS - MÃO DE OBRA | 1 | VB |  | 5666.3614
Serviços de instalações elétricas HABIS | Eletricista + ajudante - serviço de fiação elétrica cabeamento até 16mm (por metro) | 28.0452 | H | 73.3 | 2055.7132
| Eletricista + ajudante - instalação de condulete (por unidade) | 5.976 | H | 73.3 | 438.0408
| Eletricista + ajudante - instalação de conduíte (por metro) | 28.0425 | H | 73.3 | 2055.5155
| Eletricista + ajudante - instalação de disjuntores (por unidade) | 1.44 | H | 73.3 | 105.552
| Eletricista + ajudante - instalação de módulo tomada ou interruptor (por unidade de módulo) | 13.8 | H | 73.3 | 1011.54
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HABIS - MÃO DE OBRA | 1 | VB |  | 7510.72
Materiais de instalações elétricas HABIS | Lista de materiais - projeto Planta Eletrica Habis Revisado - A2 | 1 | VB | 7510.72 | 7510.72
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 9 | ARMÁRIO 3,00X1,85 NOMADS | 1 | VB |  | 10187.0575
SIURB 7009010 | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | 4.85 | M2 | 1350.88 | 6551.768
SIURB 7009026 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO | 4.5 | M2 | 272.41 | 1225.845
SIURB 7009019 | PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | 5.55 | M2 | 289.99 | 1609.4445
ESTIMATIVA | FERRAGES PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO | 1 | VB | 800 | 800
C3063 - SEINFRA 028 - ADAPTADA | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES DE TAIPA | 1 | M2 |  | 48.4263
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.667 | H | 29.05 | 48.4263
8743 - ORSE 07/2024 - ADAPTADA | EXECUÇÃO DE PAREDE DE TAIPA COM REVESTIMENTO | 1 | M2 |  | 269.0487
| ARENOSO | 0.14 | M3 | 121 | 16.94
Somente para possível reposição | RIPAS DE MADEIRA SERRADA 4CMX1,5CM | 5.82 | M3 | 3.311 | 19.27
Somente para possível reposição | MADEIRA SERRADA PEÇA 14X14CM (0,0196M3/M) | 0.348 | M3 | 129.36 | 45.0173
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 33.68 | 67.36
| PREGO 1 1/2"X13 (15X18) | 0.2 | KG | 21.307 | 4.2614
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 29.05 | 116.2
11114 - ORSE 07/2024 - ADAPTADA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM | 1 | M |  | 48.3015
| PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO 7 A 10CM | 1.1 | M | 13.519 | 14.8709
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16X24 ( 2 1/4 X 12) | 0.2 | KG | 9.273 | 1.8546
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 29.05 | 11.62
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 33.26 | 19.956
104756 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | FORRO MADEIRA PINUS - ADAPTADA PARA REVESTIMENTO FACHADA NOMADS EM PINUS | 1 | M |  | 20.2762
| PINUS PARA FORRO MACH/FEMEA COM FRISO 10X2,5 | 1.1 | M | 5 | 5.5
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 12X12 | 0.002 | KG | 16.08 | 0.03216
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.326 | H | 33.26 | 10.8428
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.125 | H | 31.21 | 3.9013
171514 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | RAMPA PLANO INCLINADO CHAPA ACO XADREZ 6,3mm | 1 | M2 |  | 1994.968
| CHAPA ACO XADREZ 2,65mm (80,14kg/m2) | 1.1 | KG | 1783.9164 | 1962.308
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 31,26 | 15.63
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 34,06 | 17.03
05.001.0087-0 - EMOP RJ - 09/2024 - ADAPTADA | REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA NA PAREDE | 1 | M2 |  | 5.81
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 29.05 | 5.81
22226 - SPO 10/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE TELHAS EM FIBRA-DE-VIDRO | 1 | M2 |  | 39.531
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.532 | H | 33.68 | 17.9178
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.744 | H | 29.05 | 21.6132
11060015 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | 1 | M2 |  | 29.934
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.9 | H | 33.26 | 29.934
0201003020 - AGESUL 06/2024 - ADAPTADA | REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO | 1 | M |  | 7.2625
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 29.05 | 7.2625
89578 - SINAPI 08/2024 - ADAPTADA | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | M |  | 75.3236
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0758 | H | 30,74 | 2.3301
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0758 | H | 36,97 | 2.8023
| TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 1.03 | M | 28.75 | 29.6125
| LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 0.042 | UN | 2.62 | 0.11004
| PRIMER | 0.072 | UN | 188.08 | 13.5418
| TINTA ESMALTE ECO ACETINADO | 0.08 | L | 3.33 | 0.2664
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.412 | H | 35.66 | 14.6919
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.412 | H | 29.05 | 11.9686
C3448 - SEINFRA - 028 - ADAPTADA | BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm | 1 | M2 |  | 167.47
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 33.26 | 33.26
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 31.21 | 31.21
| PREGO | 1 | KG | 17 | 17
| REGUA DE MADEIRA | 10 | M | 8.6 | 86
07.60.016 - FDE 07/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE RIPAS | 1 | M |  | 6.447
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 33.26 | 3.326
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 31.21 | 3.121
9050012 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 1 | M |  | 18.325
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 41,38 | 10.345
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 31,92 | 7.98
9060012 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 1 | M |  | 18.325
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 41,38 | 10.345
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 31,92 | 7.98
04.05.080 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | Retirada de degrau em madeira | 1 | M |  | 19.341
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 33.26 | 9.978
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 31.21 | 9.363
12816 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | 1 | M2 |  | 125.2291
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 33.35 | 23.345
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 29.05 | 20.335
| Placa cimenticia lisa e = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto) | 1.05 | M2 | 69.355 | 72.8228
| Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa | 15 | UN | 0.319 | 4.785
| Cordão delimitador para junta de placa cimentícia | 1.25 | M | 0.319 | 0.39875
| Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar | 0.038 | KG | 93.225 | 3.5426
104756 - SINAPI - 08/2024 - ADAPTADA | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO | 1 | M2 |  | 328.2024
| CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 3.9861 | M | 25.63 | 102.1637
| FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | 1.1114 | M2 | 28.35 | 31.5082
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 0.0185 | KG | 16.08 | 0.29748
| SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 3.2458 | M | 1.82 | 5.9074
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.3193 | H | 33.26 | 43.8799
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7916 | H | 31.21 | 24.7058
120432 - SPO - 10/2024 - LÂ DE ROCHA EM FORRO | MANTA LA DE ROCHA 32 KG 50mm | 1.1 | M2 | 28.08 | 30.888
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.315 | H | 33.68 | 44.2892
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.534 | H | 29.05 | 44.5627
170127 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | KIT 11 DEGRAUS 40x20cm DE MADEIRA GERIS PARA ESCADA CARACOL | 1 | VB |  | 505.5492
DIVIDIDA POR 11 (PARA SÓ UM DEGRAU) | KIT 11 DEGRAUS 140cm DE MADEIRA GERIS PARA ESCADA CARACOL | 465.5455 | UN | 1 | 465.5455
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61964 | H | 33.35 | 20.6649
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61964 | H | 31.21 | 19.3389
260104 - CAEMA - 12/2019 - ADAPTADA | SOLDA ELÉTRICA EM CHAPARIA E PERFIS METÁLICOS | 1 | VB |  | 99.77
| ELETRODO AWS 6031 - 3,25 MM COMUM | 1.36 | KG | 35 | 47.6
| MANUTEÇÃO ELETROMECÂNICA | 2500 | VB | 0.01 | 25
| SOLDADOR | 1 | H | 27.17 | 27.17
14.006.0380-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA | PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DE LARGUR A,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | M |  | 96.3965
| BUCHA DE NYLON, TIPO S-05 | 4 | UN | 0.0181 | 0.0724
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS,VIR OLA OU EQUIVALENTE,DE 2,20X1,6M,ESP.20MM -GRUPO IV,TABELA CLASSIF.MUNICIPAL DE ES P.PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | 0.45 | M2 | 74.57 | 33.5565
| PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (3,8X30)MM | 4 | UN | 0.0919 | 0.3676
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 33.35 | 33.35
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 29.05 | 29.05
14.006.0380-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA 2 | PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DE LARGUR A,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | M |  | 62.84
| BUCHA DE NYLON, TIPO S-05 | 4 | UN | 0.0181 | 0.0724
REAPROVEITADA | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS,VIR OLA OU EQUIVALENTE,DE 2,20X1,6M,ESP.20MM -GRUPO IV,TABELA CLASSIF.MUNICIPAL DE ES P.PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | 0 | M2 | 74.57 | 0
| PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (3,8X30)MM | 4 | UN | 0.0919 | 0.3676
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 33.35 | 33.35
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 29.05 | 29.05
060207 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO | 1 | UN |  | 393.2251
| ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2" | 4 | UN | 1.2 | 4.8
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.623 | H | 31.92 | 147.5662
| ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2" | 2 | UN | 0.56 | 1.12
| BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | 2 | UN | 1.28 | 2.56
| BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO | 4 | UN | 1.15 | 4.6
| CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | 11 | M | 1.72 | 18.92
| CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x4" PVC TRAMONTINA | 1 | UN | 2.51 | 2.51
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.563 | H | 41.38 | 188.8169
| ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO) | 4.5 | M | 4.9 | 22.05
| FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | 0.3 | M | 0.94 | 0.282
40.05.020 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 1 | UN |  | 34.942
| Interruptor com 1 tecla (simples), com placa | 1 | UN | 10.02 | 10.02
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34 | H | 31.92 | 10.8528
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34 | H | 41.38 | 14.0692
1201001005 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN |  | 123.4138
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2433 | H | 31.92 | 7.7661
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5838 | H | 41.38 | 24.1576
| LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - SINAPI - 00038194 | 2 | UN | 5.95 | 11.9
| LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - SINAPI - 00039378 | 1 | UN | 79.59 | 79.59
1201001005 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA - 2 | LUMINARIA COM SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN |  | 258.8238
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2433 | H | 31.92 | 7.7661
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5838 | H | 41.38 | 24.1576
| LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - SINAPI - 00038194 | 2 | UN | 5.95 | 11.9
| LUMINARIA COM SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA | 1 | UN | 215 | 215
40.05.080 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | 1 | UN |  | 37.972
| Interruptor com 1 tecla (paralelo), com placa | 1 | UN | 13.05 | 13.05
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34 | H | 31.92 | 10.8528
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34 | H | 41.38 | 14.0692
09.72.009 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | 1 | M |  | 21.99
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 31.92 | 9.576
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 41.38 | 12.414
140706 - IOPES - 06/2024 - ADAPTADA | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | 1 | UN |  | 138.0856
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | 0.0495 | KG | 64.58 | 3.1967
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.576 | H | 30.74 | 48.4462
| CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM | 1 | UN | 7.19 | 7.19
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.576 | H | 36.97 | 58.2647
| JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | 1 | UN | 2.35 | 2.35
| SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | 0.0743 | L | 73.41 | 5.4544
| TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | 1.919 | M | 6.87 | 13.1835
052065 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL | 1 | UN |  | 122.602
| ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GR | 0.2 | UN | 9.9 | 1.98
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.35 | H | 30.74 | 41.499
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.35 | H | 36.97 | 49.9095
| BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm | 1 | UN | 6.9 | 6.9
| JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA | 1 | UN | 0.62 | 0.62
| JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" | 1 | UN | 9.17 | 9.17
| LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | 0.02 | UN | 1.12 | 0.0224
| LUVA PVC SOLDAVEL 25mm | 1 | UN | 0.71 | 0.71
| SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | 0.03 | UN | 61.37 | 1.8411
| TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm | 2.5 | M | 3.98 | 9.95
100142 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 | 1 | M2 |  | 297.233
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.35 | H | 31.21 | 10.9235
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.35 | H | 33.35 | 11.6725
| TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO | 0.05 | UN | 60.5 | 3.025
| TELHA - HASTE ALUMINIO 5/16" x 150mm COM ARRUELA VEDACAO PARA TELHADO | 2.356 | UN | 1.83 | 4.3115
| TELHA - RUFO EXTERNO (CONTRA RUFO) EM ACO GALVANIZADO COM 28cm | 0.05 | M | 39.99 | 1.9995
| TELHA - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 CORTE 25cm | 2 | M | 25.89 | 51.78
| TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES NUCEO EM PIR 50mm TR40 | 1.1 | m² | 194.11 | 213.521
022742 - SBC - 10/2024 - ADAPTADA | RETIRADA CUIDADOSA TAMPO ACO INOXIDAVEL | 1 | M2 |  | 109.1962
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.637 | H | 33.68 | 55.1342
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.861 | H | 29.05 | 54.062
13.60.013 - FDE - 07/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL | 1 | M |  | 5.81
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 29.05 | 5.81
00011134 - SINAPI - 08/2024 - INSUMO | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X M2 55,03 1600 MM, E = 10 MM | 1 | M2 |  | 55.03
| COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X M2 55,03 1600 MM, E = 10 MM | 1 | M2 | 55.03 | 55.03
022666 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | RETIRADA DE VIDRO (BANDEIRA/VISOR) | 1 | M2 |  | 41.9373
| VIDRACEIRO 1 | 0.851 | H | 20.23 | 17.2157
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.851 | H | 29.05 | 24.7216
04.01.044 - FDE - 07/2024 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES STEEL FRAME FECHAMENTO EXTERNO PLACA CIMENTICIA E INTERNO PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ISOLAMENTO LÃ DE ROCHA | 1 | M2 |  | 441.8
| FORNECIM.E MONTAGEM PAREDE STEEL FRAME INCLUSIVE PLACA CIMENTICIA GESSO ACARTONADO E ISOLANTE LÃ DE ROCHA | 1 | M2 | 441.8 | 441.8
11617 - ORSE - 07/2024 - ADAPTADA | Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento | 1 | M2 |  | 514.5743
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6 | h | 33.35 | 53.36
| Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados | 11 | m | 26.99 | 296.89
| Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda | 10 | un | 2.16 | 21.6
| Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | 5 | un | 0.87 | 4.35
| Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | 1.1 | m | 22.5 | 24.75
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6 | h | 29.05 | 46.48
| Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde madeira, inclusive decks de piscinas e similar | 0.576 | l | 116.57 | 67.1443
160155 - SEDOP - 10/2024 - ADAPTADA E 110215 SBC - 10/2024 - ADAPTADA | CAIXILHO MADEIRA PARA VIDRO FIXO E Vidro liso e=4mm | 1 | M2 |  | 1009.6609
| ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | 4.86 | M | 82.91 | 402.9426
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 5.216 | H | 31.21 | 162.7914
| ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | 9.87 | M | 8.17 | 80.6379
| AREIA GROSSA LAVADA | 0.008 | m³ | 72.43 | 0.57944
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.841 | H | 33.35 | 61.3974
| CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | 3.456 | KG | 0.61 | 2.1082
| TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | 4 | UN | 1.28 | 5.12
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.761 | h | 29.05 | 22.1071
| VIDRACEIRO 1 | 0.783 | h | 20.23 | 15.8401
| Vidro liso e=4mm | 1.05 | m² | 243.94 | 256.137
23.08.242 - CPOS/CDHU - 09/2024 - ADAPTADA | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | 1 | M2 |  | 621.995
| Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior | 1 | M2 | 571.97 | 571.97
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | H | 33.35 | 50.025
CI 05.70.0100 - SCO - 09/2024 - ADAPTADA | Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao. | 1 | M |  | 142.964
| Chapa de aco galvanizado, no: 26 (0,50mm) | 1.1 | Kg | 10.45 | 11.495
| Estanho em barra | 0.03 | Kg | 191 | 5.73
| Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,2x20)mm | 2 | un | 0.1 | 0.2
| Prego com cabeca, de (15x15) | 0.1 | Kg | 12.95 | 1.295
| Rebite Pop, de (1/8"x3/8"), referencia 440, Refal ou similar | 5 | un | 0.09 | 0.45
| Servente | 1.2 | h | 18.62 | 22.344
| Suporte zincado dobrado Aquapluv Beiral ou similar | 1 | un | 46.58 | 46.58
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | H | 29.05 | 34.86
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 33.35 | 20.01
171111 - SPO - 10/2024 - ADAPTADA | DECK EXTERNO LISO EUCALIPTO 100X20CM EUCALIPTO STAIN MASSOL | 1 | M2 |  | 491.9
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 31.25 | 62.5
| ARRUELA LATAO 3/8" | 16 | UN | 1.99 | 31.84
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 33.35 | 66.7
| DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm | 1 | m² | 317.9 | 317.9
| PARAFUSO LATAO PARA MADEIRA CABECA CHATA 50mm x 3/8" | 8 | UN | 0.16 | 1.28
| PORCA ACO INOXIDAVEL 3/8" PASSIVADO | 8 | UN | 1.46 | 11.68
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 12 | MOBILIÁRIO COPA | 1 | VB |  | 2850.1982
| ARMARIO COM PRATELEIRAS ESTILO INDUSTRIAL | 1 | UN | 1200 | 1200
| GABINETE | 1 | UN | 590 | 590
Composição SEINFRA - C3997 - 028 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | 0.0023 | m³ | 649.29 | 1.4934
| BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | 1.32 | m² | 370.44 | 488.9808
| CUBA DE AÇO INOX | 1 | UN | 175.41 | 175.41
| ENCANADOR | 1.5 | H | 36,97 | 55.455
| MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | 0.6 | KG | 2.12 | 1.272
| PEDREIRO | 1.4 | H | 33.68 | 47.152
| SERVENTE | 2.9 | H | 29.05 | 84.245
| SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | 1 | UN | 174.3 | 174.3
| VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | 1 | UN | 31.89 | 31.89
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 13 | MOBILIÁRIO BANHEIRO | 1 | VB |  | 2989.9695
251463 SEDOP - 10/2024 | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | 1 | UN | 1355.52 | 1355.52
Composição SEINFRA - C3996 - 028 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | 0.0023 | m³ | 649.29 | 1.4934
| BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | 1.32 | m² | 370.44 | 488.9808
| CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | 1 | UN | 94.06 | 94.06
| ENCANADOR | 1.5 | H | 36,97 | 55.455
| MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | 0.6 | KG | 2.12 | 1.272
| PEDREIRO | 1.4 | H | 33.68 | 47.152
| SERVENTE | 2.9 | H | 29.05 | 84.245
| SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | 1 | UN | 174.3 | 174.3
| VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | 1 | UN | 31.89 | 31.89
Composição SBC - 190374 - 10/2024 - ADAPTADA | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | 1,0 | UN | 27,90 | 27.9
| AREIA MEDIA LAVADA | 0,003 | m³ | 78,00 | 0.234
| ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO - ASTRA | 1,0 | UN | 53,90 | 53.9
| BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO | 1,0 | UN | 11,90 | 11.9
| BOMBEIRO OU ENCANADOR | 3,77 | H | 23,53 | 88.7081
| CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | 0,65 | KG | 4,08 | 2.652
| PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO BC SUPER (2 UNIDADES) | 2,0 | UN | 21,76 | 43.52
| SERVENTE | 4,166 | H | 19,20 | 79.9872
| TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO | 1,0 | UN | 166,90 | 166.9
| VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 - ICASA | 1,0 | UN | 179,90 | 179.9
0901000107 - AGESUL - 06/2024 - ADAPTADA | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, NO(S) VAO(S):- 20,00 M | 1 | M2 |  | 175.1439
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.39 | H | 31.25 | 74.6875
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.39 | H | 33.35 | 79.7065
| ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO - SINAPI - 00021142 | 0.55 | UN | 28.75 | 15.8125
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) - SINAPI - 00005061 | 0.26 | KG | 18.99 | 4.9374
10070032 - SIURB - 07/2024 - ADAPTADA | RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | 1 | M |  | 77.045
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.85 | H | 29.05 | 24.6925
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.85 | H | 36.97 | 31.4245
| REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO TIPO POP N. 415 ( DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM) | 0.04 | KG | 93.7 | 3.748
| SOLDA PREPARADA - 30/70 | 0.1 | KG | 171.8 | 17.18
070277 - SEDOP - 10/2024 - ADAPTADA | Calha em chapa galvanizada | 1 | M |  | 103.004
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | H | 29.05 | 23.24
| PEDREIRO | 0.3 | H | 33.68 | 10.104
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 0.5 | H | 22.52 | 11.26
| Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | 0.5 | UN | 116.8 | 58.4
160602 - AGETOP - 06/2024 - ADAPTADA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 1 | M |  | 50.696
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 29.05 | 14.525
| PEDREIRO | 0.5 | H | 33.68 | 16.84
| CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) | 1.1 | M | 17.22 | 18.942
| PREGO 19x27 | 0.0145 | KG | 26.83 | 0.38904
12.016.0014-0 - EMOP - 09/2024 - ADAPTADA | PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH APAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | 1 | M2 |  | 115.7013
| CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST) , COR BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM (L XC) | 4.2 | m² | 17.25 | 72.45
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, P ARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GES SO PARA DRYWALL | 2.8 | M | 0.23 | 0.644
| MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASE DE GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE JUNT AS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) | 1.0327 | KG | 2.39 | 2.4682
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM , 70X3000MM (LXC) | 0.7 | M | 5.53 | 3.871
| PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINC ADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP= 0,5MM, 70X3000MM (LXC) | 1.75 | M | 5.43 | 9.5025
| PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZAD O, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM | 20 | UN | 0.04 | 0.8
| PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZAD O, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45MM | 20 | UN | 0.05 | 1
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27M M (ACAO INDIRETA) | 2.5556 | UN | 0.39 | 0.99668
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 0.8048 | H | 22.52 | 18.1241
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2012 | H | 29.05 | 5.8449

## Planilha1 (hidden)
DESCRICAO DA CLASSE | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MAO DE OBRA | % MAO DE OBRA | CUSTO MATERIAL | % MATERIAL | CUSTO EQUIPAMENTO | % EQUIPAMENTO | CUSTO SERVICOS TERCEIROS | % SERVICOS TERCEIROS | CUSTO OUTROS | % OUTROS | VINCULO
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,95 | [8 empty] | 16,36 | 71,2849651 | 6,59 | 28,7150349 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,95 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3900000 | 29,05 | 11,32 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,95 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4010000 | 29,02 | 11,63 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,89 | [8 empty] | 19,87 | 71,2437096 | 8,02 | 28,7562904 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,89 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,4740000 | 29,05 | 13,76 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,89 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4870000 | 29,02 | 14,13 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,90 | [8 empty] | 14,18 | 71,2342570 | 5,72 | 28,7657430 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,90 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3380000 | 29,05 | 9,81 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,90 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,3480000 | 29,02 | 10,09 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | [8 empty] | 2,73 | 73,1506850 | 0,99 | 26,8493150 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0337 | 28,77 | 0,96 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0.0952 | 29,05 | 2,76 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,84 | [8 empty] | 7,86 | 72,4489796 | 2,98 | 27,5510204 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,84 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0978000 | 28,77 | 2,81 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,84 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2767000 | 29,05 | 8,03 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 12,59 | [8 empty] | 9,16 | 72,6837061 | 3,43 | 27,3162939 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 12,59 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1087000 | 33,68 | 3,66 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 12,59 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3075000 | 29,05 | 8,93 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,69 | [8 empty] | 3,45 | 73,3766234 | 1,24 | 26,6233766 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,69 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1153000 | 29,05 | 3,34 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,69 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0408000 | 33,26 | 1,35 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | [8 empty] | 3,74 | 65,1245553 | 1,36 | 23,8434163 | 0,63 | 11,0320284 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1222000 | 29,05 | 3,54 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0432000 | 33,26 | 1,43 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0006000 | 350,78 | 0,21 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0031000 | 179,74 | 0,55 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,45 | [8 empty] | 80,01 | 72,4356651 | 30,44 | 27,5643349 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,45 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 2,7066000 | 29,05 | 78.62 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,45 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,9572000 | 33,26 | 31.83 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,40 | [8 empty] | 181,30 | 72,4015340 | 69,10 | 27,5984660 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,40 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 6,1356000 | 29,05 | 178,23 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,40 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,1699000 | 33,26 | 72,17 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,81 | [8 empty] | 38,74 | 25,5226538 | 13,95 | 9,1934313 | 98,30 | 64,7431249 | 0,00 | 0,0000000 | 0,82 | 0,5407900 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,81 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,8857000 | 29,05 | 25.72 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,81 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,3132000 | 33,26 | 10.41 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,81 | COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0859000 | 350,78 | 30.13 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,81 | COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4760000 | 179,74 | 85.55 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,61 | [8 empty] | 71,90 | 36,3875804 | 26,62 | 13,4731297 | 98,27 | 49,7239529 | 0,00 | 0,0000000 | 0,82 | 0,4153370 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,61 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 2,0079000 | 29,05 | 58,32 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,61 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,7101000 | 33,26 | 23,61 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,61 | COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0859000 | 350,78 | 30,13 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,61 | COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4760000 | 179,74 | 85,55 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765,49 | [8 empty] | 346,93 | 45,3218704 | 416,40 | 54,3959132 | 2,16 | 0,2822164 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765,49 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 11,7423000 | 29,05 | 341,11 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765,49 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,1526000 | 33,26 | 138,11 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765,49 | COMPOSICAO | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,8670000 | 99,44 | 285,09 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765,49 | COMPOSICAO | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,9980000 | 0,17 | 1,18 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 142,33 | [8 empty] | 102,36 | 71,9156415 | 39,97 | 28,0843585 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 142,33 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,6658000 | 33,68 | 22,42 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 142,33 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 4,1278000 | 29,05 | 119,91 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 15,11 | [8 empty] | 10,96 | 72,5216235 | 4,15 | 27,4783765 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 15,11 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1151000 | 33,68 | 3,87 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 15,11 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3872000 | 29,05 | 11,24 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,16 | [8 empty] | 5,30 | 43,6003303 | 6,86 | 56,3996697 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,16 | INSUMO | 35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,2367000 | 20,16 | 4,77 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,16 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1631000 | 35,66 | 5,81 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,16 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,0544000 | 29,05 | 1,58 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | [8 empty] | 2,73 | 73,1506850 | 0,99 | 26,8493150 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0337000 | 28,77 | 0,96 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,72 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,0952000 | 29,05 | 2,76 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | [8 empty] | 6,21 | 7,6260762 | 75,23 | 92,3739238 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,2700000 | 0,29 | 0,36 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,2700000 | 4,40 | 5,58 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | INSUMO | 7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | COLETADO | 1,2750000 | 52,54 | 66,98 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1500000 | 29,05 | 4,35 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,1150000 | 33,26 | 3,82 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0050000 | 30,12 | 0,15 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,44 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0069000 | 29,24 | 0,20 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 14,41 | [8 empty] | 5,29 | 36,7688022 | 9,12 | 63,2311978 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 14,41 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | COLETADO | 0,2285000 | 30,74 | 7,02 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 14,41 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,1631000 | 35,66 | 5,81 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 14,41 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,0544000 | 29,05 | 1,58 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,14 | [8 empty] | 7,39 | 72,7904668 | 2,75 | 27,2095332 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,14 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2487000 | 29,05 | 7,22 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,14 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0879000 | 33,26 | 2,92 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,58 | [8 empty] | 7,17 | 25,0875963 | 21,41 | 74,9124037 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,58 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4000000 | 1,21 | 0,48 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,58 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | COLETADO | 0,0276000 | 19,78 | 0,54 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,58 | INSUMO | 43653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,4960800 | 35,41 | 17,56 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,58 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2806000 | 35,66 | 10,00 | [10 empty] | CAIXA REFERENCIAL